## Página1
SADis Itens de Trabalho Versão1.0
Descrição | Prioridade | Estimativa de tamanho (pontos) | Estado | Iteração alvo | Responsável | Estimativa de esforço (horas) | Material de referência
Iniciar projeto | Alta | 10 | Concluído |  | Daniel, Diego, Lucas, Vinicius, Wendel, William | N/A
Elaborar o esboço sobre o projeto e produto | Alta | 6 | Atribuido | 1.2 | Daniel,Diego,Wendel | N/A
Criar conteúdo inicial para a criação do sistema | Média | 5 | Concluído | 1 | Daniel, Diego, Lucas, Vinicius, Wendel, William | 4
Criar a logomarca do sistema | Média | 4 | Concluído | 1 | Diego, Wendel | 2
Elaborar o Plano de Projeto | Alta | 7 | Em andamento | 1.2 | Wendel,Wiliam | 16 | Modelos do OpenUP
Levantar e esboçar os requisitos iniciais | Alta | 7 | Em andamento | 1.2 | Daniel | 18 | Modelos do OpenUP
Levantar e especificar os casos de uso | Alta | 7 | Em andamento | 1.2 | Wendel Araujo, Diego, Vinicius | 18 | Modelos do OpenUP
Definir itens de trabalho para a iteração | Alta | 8 | Atribuido | 1.2 | Wendel | N/A | Modelos do OpenUP
Identificar e rever riscos | Média | 7 | Concluído | 1.2 | Daniel | 6 | Modelos do OpenUP
Elaborar plano da iteração que se inicia | Alta | 4 | Concluído | 1 | Diego | 6 | Modelos do OpenUP
Priorizar os requisitos | Alta | 7 | Atribuído | 1.2 | Wendel, Vinicius, Daniel | N/A
Elaborar documentso de Apresentação do projeto | Média | 7 | Em andamento | 1 | Lucas, Wiliam | 6
Codificação | Alta | 8 | A fazer | 1.2 | Lucas/Diego | N/A
Elaborar diagrama User Stories | Média | 7 | A fazer | 1.2 | Daniel, Vinicius | 5
Pesquisar metodologias ágeis | Alta | 8 | Atribuído | 1.2 | Wendel, Vinicius, Daniel | 6
Pesquisar sobre banco de dados e PHP | Média | 6 | Concluído | 1 | Lucas/Diego | 5
Pesquisar sobre Git/Git Hub | Média | 6 | Concluído | 1 | Wendel | 5
Criação do repositório no Git Hub | Média | 6 | Concluído | 1 | Wendel | 5
Entender o processo existente na Universidade sobre o aproveitamento de disciplinas | Média | 6 | Concluído | 1 | Wendel / Vinicius / Daniel | 5
Criar layout do projeto | Média | 4 | Concluído | 1 | Lucas | 5
Nome | Ocupação principal temporária | Funções
Diego Henrique / Lucas Costa | Programador | Responsavel por programar, implementar e desenvolver o sistema de acordo com os requisitos
Vinicius Lins | Analista | Modelar diagramas de user stories; redigir documentação com requisitos funcionais e não-funcionais; colaborar na elaboração dos planos de iteração.
Daniel Carvalho | Gerente de Requisitos | Auxiliar a equipe do projeto a identificar, controlar e rastrear os requisitos, bem como as alterações nos requisitos em muitos momentos do projeto
Wendel Araujo | Gerente de Projetos | Atribuir aos membros da equipe as funções de cada um, identificar, documentar, gerenciar e solucionar os problemas que possam surgir.
William Fabian | Programador / Qualidade de Software | Gerenciar a arquitetura do produto, tratar dos testes e da validação dos mesmos, gerenciar riscos.